## Лист1
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва по Дніпровському району
станом на 01.11.2017 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 27 | Реконструкція міської "Зони здоров'я " на Лівому березі Дніпра | Підписаний договір на виконання робіт. Роботи ведуться: влаштовано асфальтне покриття, проходять озеленювальні роботи | 721.4 | 346.4 | 375 | проведено реконструкцію міської "Зони здоров'я " на Лівому березі Дніпра | 721.4 | 687 | виконання 100%
2 | 145 | Заміна старого ліфта поліклініки вул. Ентузіастів, 49 | встановлюється ліфт | 800 | 757.4 | 42.6 | заміна ліфта | 799.9 | 770.6 | тривають роботи, виконання 96,3%
3 | 147 | Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ №8, вул. Курнатовського, 7 | встановлюються вікна | 811 | 500 | 311 | заміна вікон | 648.9 | 500 | тривають роботи, виконання 77,1%
4 | 148 | Заміна вікон в Центрі ПМСД №1, вул. П. Запорожця, 26 | встановлюються вікна | 870 | 708.3 | 161.7 | заміна вікон | 867.7 | 848.9 | тривають роботи, виконання 97,8%
5 | 161 | Турбота міста про майбутнє здоров'я дітей, просп. П. Тичини, 12, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 | встановлюються системи озонування басейнів | 700 | 700 | 0 | встановлення системи озонування басейнів | 700 | 700 | проект завершено
6 | 201 | Благоустрій території КНП "ЦПМСД №2 Дніпровського району» з облаштуванням центрального входу, просп. П. Тичини, 22 | виготовлено проекту документацію, тривають роботи по благоустрою | 985 | 961.3 | 23.7 | благоустрій території | 985 | 985 | виконання 100%
7 | 357 | Скейт парк на березі Дніпра ( "Зона здоров'я ". м. Лівобережна) | Підписаний договір на виконання робіт. Проводяться роботи по з виготовлення конструкцій | 954.7 | 317.9 | 636.8 | встановлено скейт парк на березі Дніпра | 954.7 | 954.7 | виконання 100%
8 | 438 | Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер | Проектування та монтажні роботи | 980.7 | 294.3 | 686.4 | Авансування на придбання матеріалів та обладнання | 294.2 | 294.2 | тривають роботи
9 | 451 | Іноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл | Проведено поставку комп"ютерних комплексів | 997.1 | 900 | 97.1 | Поставка комплексів в заклад. Встановлення | 900 | 900 | проект реалізовано
Разом |  |  |  | 7819.9 | 5485.6 | 2334.3 |  | 6871.8 | 6640.4