## РІЧНИЙ
Річний звіт реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Номер проекту | Назва проекту | Адреса реалізації проекту | Команда проекту (ПІП лідера Команди) | Замовник (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з лідером Команди проекту тендерної документації (технічного завдання) (дата) | Посилання на закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проекту |  | Загальний опис результатів проекту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Фотозвіт щодо результату реалізації проекту та інформаційного знаку | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[8 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | 250 | ІГРОВИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК – ДІТЯМ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ | вул. Андрія Малишка, 19А | Корж Семен Олексійович 0631983454 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 27.02.2019 | UA-2019-06-06-003663-b | 139.55 | 134.96 | Погоджено дефектний акт відповідно до пункту 2 ст.15 Положення. Проведено процедуру закупівель ( номер UA-2019-06-06-003663-b). Укладено Договір підряду № 35/19-180 від 25.06.19 на суму 139,5 тис грн., ДУ № 1 від 16.07.2019 Роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4210.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
2 | 253 | ІГРОВИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК | вул. О. Бойченка, 6 | Корж Семен Олексійович 0631983454 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 27.02.2019 | UA-2019-06-06-003663-b | 139.55 | 132.37 | Погоджено дефектний акт з лідером проекту відповідно до пункту 2 ст.15 Положення Проведено процедуру закупівель ( номер UA-2019-06-06-003663-b). Укладено Договір підряду № 35/19-187 від 27.06.19 на суму 135,5 тис грн., ДУ № 1 від 16.07.2019. Роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4243.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
3 | 208 | Осучаснення садочка №452 | вул. Ентузіастів, 41/2 | Харченко Василь Петрович 0672754750 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-05-10 | UA-2019-05-13-001524-c | 55.26 | 49.76 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-05-13-001524-c) Договір-підряду №35/19-139 від 03.06.19 на суму 53,7 тис грн.Роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4242.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
4 | 224 | Рекреаційне подвір’я колежу Сухомлинського | вул. Митрополита Андрія Шептицького (Луначарського), 5А | Кузнєцов Петро Борисович 0503308068 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 19.02.2019 | UA-2019-02-26-001593-c | 182.92 | 181.43 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-02-26-001593-c) Укладено догорір на суму 182,92 тис грн,Додаткова угода № 1 від 16.04.19 на суму 181,4 тис.грн, роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4077.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
5 | 340 | Дітям школі № 98 - сучасний ігровий майданчик | вул. Івана Микитенка, 11Б | Яблоновська Олена Костянтинівна 0982635918 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 30.05.2019 | UA-2019-06-06-003658-b | 450 | 446.4 | Проведено процедуру закупівлі робіт ( оголошення номер UA-2019-06-06-003658-b). Договір-підряду №35/19-196 від 04.07.19 на суму 449,5 тис грн.ДУ № 1 від 06.08.2019, роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4211.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
6 | 225 | Спортивне подвір’я колежу Сухомлинського | вул. Митрополита Андрія Шептицького (Луначарського), 5А | Кузнєцов Петро Борисович 0503308068 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 19.02.2019 | UA-2019-02-26-001570-c | 331.2 | 327.64 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-02-26-001570-c) Договір підряду на суму 331,20 тис грн, додатоква угода № 1 від 16.04.19 на суму 327,6 тис грн, роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4078.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
7 | 139 | Капітальний ремонт стадіону Дніпровського технічного ліцею | вул. Тампере, 9 | Федоренко Ярослав Юрійович 0952749201 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-03-27 | UA-2019-03-28-001618-а | 843.55 | 807.6 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-03-28-001618-а) Договір підряду № 35/19-85 від 02.05.2019 на суму 839,0 тис грн, Додаткова угода № 1 від 31.07.2019 на суму 810,9 тис. грн. Додаткова угода № 2 від 05.08.2019. Роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4208.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
8 | 1208 | Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна 3 | вул. Дніпровська набережна, 3 | Стороженко Марина Ігорівна 0933333584 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-03-27 | UA-2019-03-29-001651-а | 99.5 | 96.9 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-03-29-001651-а) укладено Договір-підряду на суму 99,5 тис грн. Роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/files/2019/11/19/1208_1208.jpg | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
9 | 546 | “ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗОНА ВІДПОЧИНКУ ВОСКРЕСЕНКИ” | вул. Петра Запорожця, 4 | Кузьменко Любов Василівна 0672736318 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 22.02.2019 | UA-2019-02-26-001526-c | 608.268 | 573.5 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-02-26-001526-c) Договір підряду на суму 600,9 тис.грн. Додаткова угода на суму 573,5 тис грн Роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4067.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
10 | 157 | Утеплення дитячого клубу "Успіх" на Азербайджанській, 8-а | вул. Азербайджанська, 8А | Коваленко Олена Сергіївна 0503844258 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-03-25 | UA-2019-03-27-000860-a; UA-2019-05-30-001383-c | 194.498 | 190.32 | Проведено процедуру закупівель на заміну вікон (оголошення № UA-2019-03-27-000860-a), Договір підряду № 35/19-42 від 10.04.19 на суму 44,6 тис грн, Додаткова угода № 1 від 13.05.2019 на суму 41,4 тис грн Роботи із заміни вікон завершено. Проведено процедуру закупівель з утеплення фасадів (оголошення номер UA-2019-05-30-001383-c). Укладено Договір-підряду № 35/19-183 від 25.06.19 на суму 149,7 тис грн. Роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4209.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
11 | 355 | Дитячий майданчик «Зірочка» ЗДО №473 | вул. Петра Запорожця, 13А | Кононенко Анастасія Сергіївна 0979272374 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-05-20 | UA-2019-05-22-001771-c | 199.488 | 184.9 | Проведено процедуру закупівель (оголошення номер UA-2019-05-22-001771-c). Укладено Договір-підряду № 35/19-166 від 14.06.19 на суму 199,1 тис грн. Роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4356.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
12 | 601 | Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна 3 | вул. Дніпровська набережна, 3 | Стороженко Марина Ігорівна 0933333584 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 29.05.2019 | UA-2019-06-05-003290-b | 155.5 | 149.4 | Проведено процедуру закупівель ( оголошення номер UA-2019-06-05-003290-b) Укладено Договір-підряду № 35/19-167 від 19.06.2019 на суму 155,4 тис грн. Роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4357.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
13 | 1044 | Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці | вул. Митрополита Андрія Шептицького (Луначарського), 12 | Шкурко Олена Анатоліївна 0672769658 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-06-03 | UA-2019-06-05-003334-b | 400 | 399 | Проведено процедуру закупівель ( оголошення номер UA-2019-06-05-003334-b). Договір підряду № 35/19-194 від 02.07.2019 на суму 399,990 тис грн., ДУ № 1 від 29.07.2019.Роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/files/2020/1/13/1.jpeg | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
14 | 781 | «Чужих дітей не буває» | бульв. Перова, 3 | Азиркін Сергій Валерійович 0675068654 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 30.05.2019 | UA-2019-05-31-001355-c | 1429.902 | 1418.2 | Проведено процедуру закупівель (оголошення № UA-2019-05-31-001355-c). Договір підряду № 35/19-207 від 08.07.2019 на суму 1428,019 тис грн., Додаткова угода № 1 від 09.07.2019 на суму 1 425,9 тис. грн. Роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4212.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
15 | 18 | Новій школі - нова бібліотека | вул. Міста Шалетт, 1А | Гаврильченко Наталія Миколаївна 0953523860 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 15.02.2019 | UA-2019-02-20-001367-а | 500 | 492.81 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-02-20-001367-а) , укладено договір підряду № 35/19-2 від 05.03.19, додаткова угода №1 від 13.03.19 на суму 337,7 тис грн, ремонтні роботи завершено. Придбано книги та меблі для бібліотеки, закуплено ноутбук та мультимедійне обладнання. Проект реалізовано. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4475.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
16 | 430 | Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку | вул. Петра Запорожця, 11Б | Зуєва Анна Борисівна 0984669337 | Управління будівництва Дніпровської РДА | 2019-02-15 | UA-2019-02-20-001384-a | 73.2 | 73.2 | Проведено процедуру закупівлі робіт (оголошення № UA-2019-02-20-001384-a), укладено договір підряду №35/19-8 від 15.03.19 на суму 73,196 тис.грн., роботи завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4068.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
17 | 882 | LEGO та LEGO DUPLO для садочків мікрорайону ДВРЗ | ДНЗ №№ 62 (вул. Алма-Атинська, 39-Б), 455 (вул. Празька, 31-А), 700 (вул. Рогозівська, 4), 701 (вул. Марганецька, 26-А), 702 (вул. Алма-Атинська, 111-А), 703 (вул. Рогозівська, 10-А) | Гайдай В'ячеслав Володимирович. | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000539-a | 427.76 | 427.71 | Укладено договір від 28.05.2019 №55 на закупівлю «LEGO та LEGO DUPLO для садочків мікрорайону ДВРЗ» на суму 427,7 тис. грн. Товар завезено закладам освіти. Проект реалізовано. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4061.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
18 | 298 | Оснащення актового залу школи-гімназії № 176 мультимедійним та звуковим обладнанням | Навчально-виховний комплекс № 176 ім. Мігеля Де Сервантеса Сааведри м. Києва (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивчення іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія) на пр-т Ю. Гагарiна, 11 | Федоренко Ярослав Юрійович. | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-11 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-11-001071-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-000177-c | 62.28 | 62.28 | Укладено договори на мультимедійне та звукове обладнання на загальну суму 56,3 тис. грн. Обладнання для виконання ГБ № 298 "Оснащення актового залу школи-гімназії № 176 мультимедійним та звуковим обладнанням" закуплено в повному обсязі. Проект реалізовано. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/files/2019/7/11/298_176.jpg | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
19 | 104 | Україна-це ми! | Дитячо-юнацька хореографічна студія ім. М.Коломійця "Щасливе дитинство", пр-т Миру, 2/3-А | Побежимова Ольга Вікторівна | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-22 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-03-001274-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-03-001247-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-25-001136-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-23-001818-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-001181-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-28-001387-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-22-000175-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-22-000160-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-21-001923-a | 1199.1 | 1199.08 | Укладено всі необхідні договори на товари та послуги для проведення фестивалю дитячо-юнацької творчесті по проекту ГБ м. Києва № 104 «Україна – це ми!» Проект реалізовано. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4069.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
20 | 949 | Громадський бюджет діти у Технічному ліцеї (EVORANK) | Технічний ліцей м. Києва, вул. Тампере, 9 | Гурін Микола Володимирович. | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-08-26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-001384-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-000408-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-01-000863-c | 143 | 142.95 | Укладено договори на послуги з організації інформаційно-просвітницької компанії та проведення Конкурсу проектів учнів Технічного ліцею.Роботи виконано. проект реалізовано. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4477.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
21 | 470 | Основи кібербезпеки для вчителів початкової школи | Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва дошкільний навчальний заклад – школа І ступеня – спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій – технологічний ліцей)» м. Києва, Б-р Ігоря Шамо, 5 | Дзюба Сергій Миколайович. | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-01 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000886-b | 297.6 | 285.6 | Уладено договір на закупівлю послуг по організації, підготовки, друку матеріалів та проведенню навчального семінару вчителів НУШ за курсом «Основи кібербезпеки у школі» за проектом ГБ м. Києва № 470 на суму 297,6 тис. грн.Завершено навчальні семінари для 550 вчителів закладів освіти. Проект ралізовано. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4358.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
22 | 472 | СТЕМ-освіта вчителів Нової української школи | Навчально-виховний комплекс № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ступеня – гімназія) м. Києва, пр-т Соборності, 12-В | Дзюба Сергій Миколайович. | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-01 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000853-b | 355.18 | 350.55 | Уладено договір на закупівлю послуг по організації, підготовки, друку матеріалів та проведенню навчального семінару зі STEM-освіти вчителів НУШ за проектом ГБ м. Києва № 472 на суму 355,18 тис. грн.Завершено навчальні семінари для 580 вчителів закладів освіти. Проект реалізовано. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4359.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
23 | 1132 | Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки | Дніпровський район | Шкурко Олена | КП УЗН Дніпровського р-ну | 2019-02-07 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-07-000539-c | 400 | 399.93 | Проведено зустріч з автором проекту, підготовлено та погоджено технічне завдання на проектування «Влаштування поливо-зрошувальної системи для забезпечення реалізації громадського проекту". Проведено електронні торги на виконання проектних робіт. Визначено переможця, підписано договір. Проектні роботи виконано, отримано експертний звіт. Проведено торги на виконання робіт, підписано договір. Виконано врізку до трубопроводу Київводоканалу. Встановлено оглядову камеру, влаштовано вузол підключення до системи водопроводу (облік води). Виведено трубу для подальшого влаштування системи поливу. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4476.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
24 | 433 | Привітання ветеранів праці Дніпровського р-ну з нагоди ювілею району | Дніпровський район | Федоренко Ярослав Юрійович | Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва | 2019-03-27 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-01-000293-a | 100.8 | 100.8 | Проведено всі необхідні процедури щодо закупівлі пледів для привітання ветеранів праці. Підписано договір з ТОВ "Епіцентр К" на закупівлю пледів та здійснена доставка пледів 25.04.2019 року до Територіального центру. . У зв'язку з економією коштів була проведена додатково допорогова закупівля пледів та підписано договір з ТОВ "Епіцентр К" Проект завершено. | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4064.html | Проект реалізовано в повному обсязі | не має
|  | ВСЬОГО | [5 empty] | 8788.106 | 8627.29